## TestResult
テストID | 種別 | 画面名 | テスト項目 | 入力値 | 期待結果 | 実際結果 | 判定 | 実行日時
ATT_UI001 | Frontend | 勤務実績 | Backend算出の実働を表示し、入力変更だけではFrontend再計算しない | 始業=10:00 | Backend算出済みの実働時間を表示し、入力変更だけではFrontend側で再計算しない | Backend算出済みの実働時間を表示し、入力変更だけではFrontend側で再計算しない | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI002 | Frontend | 勤務実績 | エラーがない場合はエラー表示領域を表示しない | validationResults=[] | エラー表示領域とstatus領域が表示されない | エラー表示領域とstatus領域が表示されない | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI003 | Frontend | 勤務実績 | 保存時はdirtyRowsのみ送信し、保存成功後dirty表示を解除する | 作業内容=変更後作業 | 変更行だけを保存APIへ送信し、保存成功後にdirty表示を解除する | 変更行だけを保存APIへ送信し、保存成功後にdirty表示を解除する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI004 | Frontend | 勤務実績 | dirty状態の月変更は確認ダイアログを表示し、キャンセルで切替しない | 対象年月=2026-08, dirty=true | 確認ダイアログを表示し、キャンセル時は対象年月を2026-07のまま維持する | 確認ダイアログを表示し、キャンセル時は対象年月を2026-07のまま維持する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI005 | Frontend | 勤務実績 | dirty状態の提出は保存成功後に提出APIを呼ぶ | dirty=true, 提出 | 保存API成功後に提出APIを呼び出す | 保存API成功後に提出APIを呼び出す | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI006 | Frontend | 勤務実績 | 排他エラーの差分セルを黄色表示対象にする | 保存API=409 conflictCells | 差分セルにcell-conflictを付与する | 差分セルにcell-conflictを付与する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI007 | Frontend | 勤務実績 | 保存APIの400はBackend入力チェックエラーを赤色領域に表示する | 保存API=400 validationResults | Backend入力チェックエラーを赤色エラー一覧に表示して先頭へスクロールする | Backend入力チェックエラーを赤色エラー一覧に表示して先頭へスクロールする | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI008 | Frontend | 勤務実績 | 保存APIの'ネットワークエラー'は利用者向けメッセージだけを赤色領域に表示する | 保存API=ネットワークエラー | 技術的な例外内容を隠し、利用者向けメッセージだけを表示する | 技術的な例外内容を隠し、利用者向けメッセージだけを表示する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI009 | Frontend | 勤務実績 | 保存APIの'HTTP 401'は利用者向けメッセージだけを赤色領域に表示する | 保存API=HTTP 401 | ログイン期限切れの利用者向けメッセージだけを表示する | ログイン期限切れの利用者向けメッセージだけを表示する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI010 | Frontend | 勤務実績 | 保存APIの'HTTP 403'は利用者向けメッセージだけを赤色領域に表示する | 保存API=HTTP 403 | 権限エラーの利用者向けメッセージだけを表示する | 権限エラーの利用者向けメッセージだけを表示する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI011 | Frontend | 勤務実績 | 保存APIの'HTTP 404'は利用者向けメッセージだけを赤色領域に表示する | 保存API=HTTP 404 | 保存先未検出の利用者向けメッセージだけを表示する | 保存先未検出の利用者向けメッセージだけを表示する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI012 | Frontend | 勤務実績 | 保存APIの'HTTP 500'は利用者向けメッセージだけを赤色領域に表示する | 保存API=HTTP 500 | サーバーエラーの利用者向けメッセージだけを表示する | サーバーエラーの利用者向けメッセージだけを表示する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI013 | Frontend | 勤務実績 | 保存APIの'タイムアウト'は利用者向けメッセージだけを赤色領域に表示する | 保存API=タイムアウト | 技術的なタイムアウト例外を隠し、利用者向けメッセージだけを表示する | 技術的なタイムアウト例外を隠し、利用者向けメッセージだけを表示する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI014 | Frontend | 勤務実績 | 保存APIの'その他例外'は利用者向けメッセージだけを赤色領域に表示する | 保存API=その他例外 | 技術的な例外内容を隠し、保存失敗メッセージだけを表示する | 技術的な例外内容を隠し、保存失敗メッセージだけを表示する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI015 | Frontend | 勤務実績 | 提出エラー時はBackendの検証結果を一覧とセル強調に反映する | 提出API=400 validationResults | Backend検証結果をエラー一覧に表示し、対象セルを強調する | Backend検証結果をエラー一覧に表示し、対象セルを強調する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI016 | Frontend | 勤務実績 | 排他エラー後は最新updatedAtをbaseUpdatedAtにして再保存できる | 1回目保存=409, 2回目保存 | 排他エラー後の再保存で最新updatedAtをbaseUpdatedAtとして送信する | 排他エラー後の再保存で最新updatedAtをbaseUpdatedAtとして送信する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI017 | Frontend | 勤務実績 | 遅刻早退時間が範囲外の場合は保存前にエラーにする | 遅刻早退時間=1000 | 保存APIを呼ばず、保存前入力エラーを赤色一覧に表示する | 保存APIを呼ばず、保存前入力エラーを赤色一覧に表示する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI018 | Frontend | 勤務実績 | 退勤時刻が出勤時刻より前の場合は詳細エラーを表示する | 始業=18:00, 終業=09:00 | 退勤時刻が出勤時刻より前である詳細エラーを表示する | 退勤時刻が出勤時刻より前である詳細エラーを表示する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI019 | Frontend | 勤務実績 | 複数行エラーと同一行複数エラーを全件表示する | validationResults=3件 | 複数行かつ同一行複数項目のエラーを全件表示する | 複数行かつ同一行複数項目のエラーを全件表示する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI020 | Frontend | 勤務実績 | 20件以上のエラーを赤色一覧内に全件表示する | validationResults=22件 | 20件以上のエラーを赤色エラー一覧内に全件表示する | 20件以上のエラーを赤色エラー一覧内に全件表示する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI021 | Frontend | 勤務実績 | 重複メッセージは1件にまとめて表示する | 同一validationResults=2件 | 同じ行・項目・メッセージの重複エラーを1件に集約する | 同じ行・項目・メッセージの重複エラーを1件に集約する | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI022 | Frontend | 勤務実績 | 画面最下部から保存しても赤色エラー一覧の先頭へスクロールする | scrollY=99999, 遅刻早退時間=1000 | 画面最下部から保存しても赤色エラー一覧の先頭へスクロールする | 画面最下部から保存しても赤色エラー一覧の先頭へスクロールする | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI023 | Frontend | 勤務実績 | エラー一覧領域だけがスクロールするCSSを持つ | app/globals.css | エラー一覧にmax-height、overflow-y、scroll-margin-topが定義されている | エラー一覧にmax-height、overflow-y、scroll-margin-topが定義されている | OK | 2026-07-30 15:52:23
ATT_UI024 | Frontend | 勤務実績 | draft以外の状態では入力不可として表示する | status=submitted | draft以外では入力欄をdisabled表示し、保存ボタンを非表示にする | draft以外では入力欄をdisabled表示し、保存ボタンを非表示にする | OK | 2026-07-30 15:52:23